## Übersicht
XYZ GmbH

## Ziele und Priorisierung
ID | Ziel | Beschreibung | Typ | Horizont | Priorität | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ Primärziele (Hoher Nutzen)
PRI-001 | Generierung von Leads | Die Commerce-Plattform soll Leads generieren bzw. in der Lage sein Leads zu generieren. | Soft (Weiche Faktoren) | Kurzfristig | Sehr hoch
PRI-002 | Sichtbarkeit / Traffic | Durch gezielte Maßnahmen soll die grundsätzliche Sichtbarkeit verbessert und damit Traffic generiert werden | Soft (Weiche Faktoren) | Kurzfristig | Sehr hoch
PRI-003 | Aufbau eines Webshops oder Website | Neues und frisches Erscheinungsbild, so dass Interessenten und Nutzer besser angesprochen bzw. abgeholt werden | Hart (Messbar) | Kurzfristig | Hoch
PRI-004 | Identifikation der Website Besucher | Die Website Besucher sollen identifiziert werden können, so dass der Vertrieb gezelt mit den Unternehmen sprechen kann | Hart (Messbar) | Kurzfristig | Hoch
PRI-005 | 2-3 potentielle Kunden pro Monat | Generierung von 2-3 potentiellen Kunden (Interessenten) pro Monat. Daraus ergeben sich 10 Leads | Hart (Messbar) | Mittelfristig | Hoch
02 ¦ Sekundärziele (Gerniger Nutzen)
SEK-001 | Höherer CLV | Bestehende Kunden sollen besser gebunden bzw. betreut werden (Durch die Commerce Platttform) wodurch sich ein höherer CLV ergibt | Soft (Weiche Faktoren) | Mittelfristig | Mittel
SEK-002 | Vollständige Abwicklung aller Transaktionen bzw. des gesamten Bestellprozesses | End-to-End Digitalisierung des gesamten Vertriebsprozesses. | Soft (Weiche Faktoren) | Langfristig | Mittel
SEK-003 | Digitaler Beratungsprozess | Digitalisierung des gesamten Beratungsprozesses | Soft (Weiche Faktoren) | Mittelfristig | Mittel
03 ¦ Workshop Dokumentation

## Kundencluster
ID | Cluster | Name | Funktionen | Kriterien für einen Kauf / Trigger | Priorität | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ Kundencluster
KUN-001 | Cluster A | Strategischer Einkauf | Bestellprozess: Über Warenwirtschaft (Nicht über Webshop) d.h. im Zweifel EDI / Punchout Hier geht es um die Kundengenerierung / Kundengewinnung! | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-002 | Cluster B | Operativer Einkauf | Bestellprozess: Über Warenwirtschaft (Nicht über Webshop) d.h. im Zweifel EDI / Punchout Hier geht es um die Kundengenerierung / Kundengewinnung! | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-003 | Cluster A | Geschäftsführung | Bestellprozess: Über Warenwirtschaft (Nicht über Webshop) d.h. im Zweifel EDI / Punchout Hier geht es um die Kundengenerierung / Kundengewinnung! | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-004 | Cluster B | Vulkaniseure für Transportbänder | Bestellung über Webshop denkbar. Aber auch hier geht es um die Kundengewinnung | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-005 | Cluster A | Handwerk | Bestellung über Webshop denkbar. Aber auch hier geht es um die Kundengewinnung | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-006 | Cluster B | Gewerbe | Bestellung über Webshop denkbar. Aber auch hier geht es um die Kundengewinnung | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
KUN-007 | Cluster A | Industrie | Bestellung über Webshop denkbar. Aber auch hier geht es um die Kundengewinnung | Lieferanten wechseln, weil Preise erhöht wurden. Die Verfügbarkeit ist nicht gegeben, oder die Qualität stimmt nicht. D.h. Lagerbestand / Verfügbarkeit, Preis und Qualität
02 ¦ Mitbewerber
https://www.spaeh.de/shop/ https://www.trexrubber.com/our-product-range/?lang=de https://repatransportbanden.nl/de/ https://rehmdichtungen.de/ansprechpartner
03 ¦ Workshop Dokumentation

## Risiken und Chancen
ID | Name | Beschreibung | Impact | Lösungsvorschlag | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ Risiken
RIS-001 | Fehlende Zielsetzung | Die konkrete Zielsetzung mit Umsatzerwartungen und Zahlen fehlt momentan. Bei einer Business Case Rechnung würde man Probleme bekommen, da man dem Invest keinem ansgestrebten Ziel / Ergebnis gegenüberstellen kann | Sehr hoch | Vorschlag: Konkrete messbare Ziele definieren
RIS-002 | Prozessautomatisierung Sekundär | Es gibt vermutlich eine Vielzahl an internen Prozesse, die optimiert werden könnten (Dadurch kann Geld eingespart werden) aber es ist aktuell nicht die höchste Priorität | Hoch | Vorschlag: Überdenken
RIS-003 | Kleiner Markt | Der Markt ist klein (Player / Zielgruppe) dementsprechend können Maßnahmen gegebenenfalls keinen zu großen Impact haben | Sehr hoch | Vorschlag: Produktsortiment / Portfolio gegebenenfalls erweitern
RIS-004 | Fehlende Verantwortung | Es ist aktuell (noch) nicht definiert, werde intern das Projekt steuert und welche Mehrwerte / Nutzen sich davon erhofft wird | Sehr hoch | Vorschlag: Defnition der Zuständigkeiten
02 ¦ Chancen
CHA-001 | Automatisierte Lead-Generierung | Etablierung einer neuen Lead Generierungsquelle | Hoch
CHA-002 | Erschließung neuer Kundengruppen | Kundengruppen, die bislang nicht gewonnen werden können, | Mittel
CHA-003 | Effizienzgewinn | Durch digitale Beratungsansätze und automatisierte Vorqualifizierung kann die Effizient gesteigert und Kosten eingespart werden | Hoch

## High Level Anforderungen
ID | Anforderung | Beschreibung | Priorität / Gewichtung | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ Basis
BAS-001 | Darstellung der Inhalte auf Deutsch | Möglichkeit der Pflege mehrere Sprachen | Mittel
BAS-002 | Darstellung der Inhalte auf Englisch | Möglichkeit der Pflege mehrere Sprachen | Mittel
BAS-003 | Darstellung der Inhalte auf Französisch | Möglichkeit der Pflege mehrere Sprachen | Mittel
BAS-004 | Identifikation von Website Besucher | Nutzung eines Tools wie LeadFeeder | Mittel
BAS-005 | Barrierefreiheit | Unterstützung der gängigen Anforderungen an das Thema Barrierefreiheit | Mittel
BAS-006 | Einfache Handhabung | Einfach zu nutzen / keine technische Erfahrung notwendig | Mittel
02 ¦ Design
DES-001 | Keine besonderen Anforderungen | Hinsichtlich des Designs bestehen keine besonderen Anforderungen | Mittel
DES-001 | Responsive Screendesign | Das Screendesign soll responsive sein | Mittel
Mittel
03 ¦ Benutzermanagement
BEN-001 | Registrierung erlauben | Ein neuer Kunde soll sich im Shop registrieren können | Mittel
BEN-002 | Authentifizierung | Authentifizierung für Preisabfragen notwendigen | Mittel
04 ¦ Produkte
PRO-001 | Verkauf von Rollenware | Innerhalb des Webshops soll ausschließlich Rollenware verkauft werden | Mittel
PRO-002 | Konfiguration | Produkte müssen konfigurierbar sein, es handelt sich aber um einfache Konfigurationsoptionen | Mittel
05 ¦ Preisfindung
PRE-001 | Standard Preise | Unterstützung von Standard-Preislisten | Mittel
PRE-002 | Kundenindividuelle Preise | Abbildung der kundenindividuellen Preise | Mittel
PRE-003 | Ausschließlich Euro Preise | Die Preise werden ausschließlich in Euro dargestellt | Mittel
PRE-004 | Frachtkosten | Frachtkosten müssen bei der Preisfindung berücksichtigt werden | Mittel
06 ¦ Marketing
MAR-001 | SEO Optimierung |  | Mittel
07 ¦ Kundenkonto
KUN-001 | Keine besonderen Anforderungen |  | Mittel
08 ¦ Bestellung
BES-001 | Kauf auf Rechnung |  | Mittel
BES-002 | Kauf per Kreditkarte |  | Mittel
BES-003 | Kauf per Vorkasse |  | Mittel
BES-004 | Kauf via Paypal |  | Mittel
09 ¦ Suchfunktion
SUC-001 | Keine besonderen Anforderungen |  | Mittel
10 ¦ Schnittstellen / Anbindung an externe Systeme
SCH-001 | Produkte | Pflege der Produkte innerhalb der ERP-Lösung und übermittlung in die E-Commerce Plattform. Unabhängig ob als Katalog oder mit Kauffunktion | Mittel
SCH-002 | Kundenindividuelle Preise | Bereitstellung der kundenindividuellen Preise | Mittel
SCH-003 | Frachkostenberechnung | Bereistellung der Berechnungslogik für die Frachtkosten | Mittel
SCH-004 | Bestellungen | Übermittlung der Bestellungen aus dem Webshop in das ERP-System | Mittel
SCH-005 | Interessenten | Übermittlung der Interessenten aus der Website / E-Commerce Lösung | Mittel
SCH-006 | Angebote | Abgleich der Angebote | Mittel
SCH-007 | Kundenindividuelle Preise | Abgleich der Kundendaten | Mittel
11 ¦ Content Management System
| Abbildung der Startseite | - Was macht XYZ GmbH - Fertigungsmöglichkeiten (Zeichnung / Zuschnitt) - Trust (ISO Zertifizierung z.B.) - Qualitätsnormen - Lieferantenverträge mit EDE / NordWest) - Anfragemöglichkeit | Mittel
| Abbildung der Seite "Branchen" | - Branche A - Branche B - Branche C | Mittel
| Abbildung der Produkte | Inklusive aller Kategorien, Produktseiten etc | Mittel
| Abbildung der Seite Downloads | Technisch Datenblätter | Mittel
| Abbildung der Seite "Über Uns" | - Unternehmen - Kontakt | Mittel
12 ¦ Internationalisierung
INT-101 | Deutschland | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-102 | Österreich | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-103 | Schweiz | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-104 | Dänemark | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-105 | Schweden | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-106 | Norwegen | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-107 | Spanien | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-108 | Italien | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
INT-109 | Osteuropa | Kunden aus diesem Land sollen / müssen Zugriff auf die Plattform haben. Die Commerce Plattform muss rechtlich korrekt umgesetzt sein, um einen Verkauf bzw. Anfrage aus diesem Land zu garantieren | Mittel
13 ¦ Sonstiges
SON-001 | Identifikation der Nutzer | Identifikation der Unternehmen, die sich auf der Website befinden | Mittel
SON-002 | Digitale Beratung | Möglichkeit der digitalen Beratung | Mittel

## High Level Prozesse
ID | Anforderung | Beschreibung | Priorität / Gewichtung | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ B2B
B2B-001 | Kauf von Produkten |  | Hoch
B2B-002 | Reklamation von Produkten |  | Hoch
B2B-003 | Zugriff auf den digitalen Belegfluss |  | Hoch
B2B-004 | Abbildung Verträge und Bonusvereinbarungen |  | Hoch
B2B-005 | Pflege der Stammdaten |  | Hoch
02 ¦ Endkunden
END-001 | Kauf von Produkten |  | Hoch
END-002 | Reklamation von Produkten |  | Hoch
END-003 | Zugriff auf Rechnungen |  | Hoch
END-004 | Zugriff auf Sendungsstatus |  | Hoch
END-006 | Pflege des Instituts (direkte Zuordnung) |  | Hoch

## Systemlandschaft
ID | Frage | Beschreibung | Priorität | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ IST-Situation
02 ¦ Soll-Situation

## Kosten und Budgets
ID | Beschreibung | Pro Jahr / Von | Pro Jahr / Bis
01-01 | Jahr 1 - Implementierung und Setup sowie Lizenzgebühren | 2000 | 4000
01-02 | Jahr 2 - Lizenzgebühren | 1500 | 3000
01-03 | Jahr 3 - Lizenzgebühren | 1500 | 3000
Digitales Beratungstool - Setup & Konfiguration
01-01 | Jahr 1 - Implementierung und Setup sowie Lizenzgebühren | 1416 | 3840
01-02 | Jahr 2 - Lizenzgebühren | 1416 | 3840
01-03 | Jahr 3 - Lizenzgebühren | 1416 | 3840
Marketing Automation (Software z.B. ActiveCampaign) - Setup & Konfiguration
02-01 | Jahr 1 - Implementierung und Setup sowie Lizenzgebühren | 1200 | 2400
02-02 | Jahr 2 - Lizenzgebühren | 1200 | 2400
02-03 | Jahr 3 - Lizenzgebühren | 1200 | 2400
Content Entwicklung und Ad Spend
03-01 | Jahr 1 - Content Entwicklung sowie Ad Spend auf LinkedIn, Whitepaper, Lead Magnet | 25000 | 40000
03-02 | Jahr 2 - Content Entwicklung sowie Ad Spend auf LinkedIn, Whitepaper, Lead Magnet | 18000 | 36000
03-03 | Jahr 3 - Content Entwicklung sowie Ad Spend auf LinkedIn, Whitepaper, Lead Magnet | 18000 | 36000
Anmerkungen
08-01 | Anmerkungen / Kommentare

## Themenspeicher
ID | Titel | Fragestellung | Verantwortlich | Geklärt | Entscheidung | Bermekung | Priorität

## Deliveries
ID | Dateiname | Beschreibung | Kommentar XYZ GmbH | Kommentar
01 ¦ Vorbereitung
VOR-001 | Prio_Themen.xlsx
VOR-002 | Fragen_Vorab_Ausgefuellt.xlsx
VOR-003 | Fragen_Vorab.xlsx
VOR-004 | Fragenkatalog_Ausgefuellt.xlsx
VOR-005 | Fragenkatalog.xlsx
VOR-006 | Prio_Themen_Ausgefuellt.xlsx
VOR-007 | Stakeholder_XYZ GmbH_Ausgefuellt.xlsx
VOR-008 | Stakeholder_XYZ GmbH.xlsx
02 ¦ Workshop
WOR-001 | XYZ GmbH_Workshop_Phase-1_Tag_1_Agenda
WOR-002 | XYZ GmbH_Workshop_Phase-1_Tag_2_Agenda.pptx
WOR-003 | XYZ GmbH WORKSHOP_ GRUNDLAGEN, ZIELE UND PRIORISIERUNG - TAG 1.jpg
WOR-004 | XYZ GmbH WORKSHOP_ GRUNDLAGEN, ZIELE UND PRIORISIERUNG - Tag 2.jpg
WOR-005 | Agenda_Kickoff.pptx
03 ¦ SISTRIX Mitbewerber Checks
SIS-001 | spaeh_1.png | Späh
SIS-002 | spaeh_2.png | Späh
SIS-003 | spaeh_3.png | Späh
SIS-004 | spaeh_4.png | Späh
SIS-005 | spaeh_5.png | Späh
SIS-006 | spaeh_6.png | Späh
SIS-007 | spaeh_7.png | Späh
SIS-008 | spaeh_8.png | Späh
SIS-009 | trex_1.png | T Rex Rubber
SIS-010 | trex_2.png | T Rex Rubber
SIS-011 | trex_3.png | T Rex Rubber
SIS-012 | trex_4.png | T Rex Rubber
SIS-013 | trex_5.png | T Rex Rubber
SIS-014 | trex_6.png | T Rex Rubber
SIS-015 | trex_7.png | T Rex Rubber
SIS-016 | trex_8.png | T Rex Rubber
SIS-017 | rehm_1.png | Rehm
SIS-018 | rehm_2.png | Rehm
SIS-019 | rehm_3.png | Rehm
SIS-020 | rehm_4.png | Rehm
SIS-021 | rehm_5.png | Rehm
SIS-022 | rehm_6.png | Rehm
SIS-023 | rehm_7.png | Rehm
SIS-024 | rehm_8.png | Rehm
SIS-025 | repa_1.png | REPA
SIS-026 | repa_2.png | REPA
SIS-027 | repa_3.png | REPA
SIS-028 | repa_4.png | REPA
SIS-029 | repa_5.png | REPA
SIS-030 | repa_6.png | REPA
SIS-031 | repa_7.png | REPA
SIS-032 | repa_8.png | REPA
03 ¦ Ergebnisse
ERG-001 | Ergebnis
ERG-002 | XYZ GmbH_Ziele_Grundlagen_Priorisierung
04 ¦ Sonstiges

## Konfiguration
Priorität / Gewichtung | Verantwortlich | Geklärt | Priorität | Impact | Typ | Horizont | Quelle
0 | Allgemein | Ja | Sehr hoch | Sehr hoch | Soft (Weiche Faktoren) | Kurzfristig | Workshop
1 | Projektmanagement | Nein | Hoch | Hoch | Hart (Messbar) | Mittelfristig | Best Practice / Empfehlung
2 | IT |  | Mittel | Mittel |  | Langfristig | Direkte Abstimmung
3 | Marketing |  | Gering | Gering
4 | Vertrieb |  | Unwichtig | Keinen
5 | Customer Care
Product Management